## Slide 1: 昨年の繁忙期は、予約なしの来店が集中して混雑した
冬タイヤ交換 早期予約キャンペーン｜企画会議資料 01 背景
昨年の冬タイヤ交換
220台
すべて予約なしの来店
来店が繁忙期に集中
来店する時期が偏り、店内・作業場が混み合った
待ち時間と作業負荷が課題
待ち時間が延び、現場の負担も増えた
昨年実績の詳細は要確認
混雑日数・待ち時間の数字は今後確認する

## Slide 2: 予約で来店時期を分散し、混雑をならす
02 狙い
混雑の緩和
予約で来店日を分散し、繁忙期のピークを下げる
計画的な作業
早めに予約を確保し、人員と作業を計画的に回す
接点を増やす
地元の個人と近隣事業所の社用車のお客様との関係を深める
目標 予約 300台 （昨年は予約なしの来店 220台）

## Slide 3: 対象は、地元の個人と近隣事業所の社用車
03 対象
地元の個人のお客様
マイカーの冬タイヤ交換を予約される方
近隣事業所の社用車
社用車の冬タイヤ交換を予約される事業所の方
対象期間内（10月20日〜11月15日）に予約した方が割引の対象になります

## Slide 4: 10月20日〜11月15日の予約で、交換工賃が2割引
04 内容
通常（4本）
4,400円
▼
早期予約価格（4本）
3,520円
1台あたり880円引き（2割引）
受付期間
10月20日〜11月15日
割引
交換工賃を2割引
目標
予約300台
昨年
予約なしの来店220台

## Slide 5: 店頭・DM・自社サイトの3本で告知する
05 告知方法
店頭
ポスター・チラシで来店中のお客様に案内する
DM
個人のお客様と近隣事業所へ案内する
送付日・部数：未定
自社サイト
キャンペーン内容と期間を掲載する
告知にかかる費用（印刷・DM郵送費など）：未定／要確認

## Slide 6: 予約制で来店を分散し、作業を計画的に回す
06 作業の平準化の効果
昨年：予約なしの来店
来店が繁忙期に集中
待ち時間が発生しやすい
当日まで作業量が読めない
▶
今回：予約制
来店日が分散する
待ち時間を短くできる
作業と人員配置を計画できる
効果の測り方
予約台数（目標300台）
当日の待ち時間
ピーク日の来店台数

## Slide 7: 目標達成で、工賃売上は昨年比88,000円増の見込み
07 収支見込み（工賃売上ベースの試算）
Chart: 工賃売上の比較（円）
| 昨年 220台×4,400円 | 今回の目標 300台×3,520円
工賃売上（円） | 968000 | 1056000
+88,000円
昨年比の工賃売上（目標達成時）
275台
工賃売上が昨年並みになる予約台数
264,000円
割引の総額（300台×880円）
部品・タイヤ販売、原価、告知費用は未反映（要確認）。昨年の220台は通常工賃4,400円で試算。

## Slide 8: 10月20日に受付を始め、11月15日に締め切る
08 スケジュール（案）
〜10月19日
告知物の準備
ポスター・DM・サイト掲載
10月20日
予約受付開始
店頭・DM・自社サイトで同時に告知
10/20〜11/15
予約受付期間
27日間。予約数を毎週確認
11月15日
受付締切
予約台数を確定
締切後
作業日程を調整
交換の実施期間は要確認

## Slide 9: 想定されるリスクには、あらかじめ対策を決めておく
09 リスクと対策
リスク | 対策
予約が目標300台に届かない | 受付期間中、予約数を毎週確認し、店頭・サイトで追加告知する
予約が特定の日に偏る | 日程枠ごとに受付上限を設け、空き枠を案内する
割引で工賃売上が伸びない | 275台を最低ラインとして、進捗を管理する
キャンセル・無断欠席 | 前日に確認連絡する（法人は担当者あて）

## Slide 10: 早期予約で混雑をならし、工賃売上も昨年を上回る
10 まとめ
10/20〜11/15の予約で交換工賃を2割引（4,400円→3,520円）
目標は予約300台（昨年は予約なしの来店220台）
告知は店頭・DM・自社サイトの3本
工賃売上は目標達成で昨年比88,000円増。275台が最低ライン
会議で決めてほしいこと
実施するかどうか
告知費用の予算（未定）
タイヤ交換の実施日程（要確認）