## 工程表
事務所ビル改修工事 工程表
工期 2026/11/4(水)〜12/25(金)・稼働37日(土日と11/23祝日は休み)
※担当は仮置きです。実際の割り当てに合わせて変更してください(担当列はプルダウン)。
今日の日付 |  | 2026-10-12 | 祝日 | 2026-11-23 | ←休みの祝日
凡例 | [5 empty] | 青字＝入力できるセル／黒字＝数式(自動計算) | 当社 | [5 empty] | 電気の協力会社 | [8 empty] | 内装の協力会社 | [8 empty] | 重なり期間 | [6 empty] | 休み(土日・祝) | [8 empty] | 今日の列
No | 工程名 | 担当 | 日数 (稼働日) | 開始日 | 終了日 | 備考 | 2026年11月 | [26 empty] | 2026年12月
[7 empty] | 第1週 |  |  |  |  | 第2週 | [6 empty] | 第3週 | [6 empty] | 第4週 | [6 empty] | 第5週 | [6 empty] | 第6週 | [6 empty] | 第7週 | [6 empty] | 第8週
 | time axis 2026-11-04 to 2026-12-25
 | time axis 2026-11-04 to 2026-12-25
1 | 仮設・養生 | 当社 | 3 | 2026-11-04 | 2026-11-06
2 | 解体 | 当社 | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13
3 | 電気配線 | 電気の協力会社 | 8 | 2026-11-16 | 2026-11-26
4 | 空調設備 | 当社 | 7 | 2026-11-20 | 2026-12-01 | 電気配線と4日重なる(11/20〜11/26)
5 | 内装(壁・床) | 内装の協力会社 | 10 | 2026-12-02 | 2026-12-15
6 | 照明と器具付け | 電気の協力会社 | 4 | 2026-12-16 | 2026-12-21
7 | 検査と手直し | 当社 | 3 | 2026-12-22 | 2026-12-24
8 | 引き渡し | 当社 | 1 | 2026-12-25 | 2026-12-25
日数の合計(工程の合計) |  |  | 41 | 日 |  | 工程の日数を足した合計
重なり(電気配線×空調設備) |  |  | 4 | 日 |  | 空調設備の開始日〜電気配線の終了日の稼働日数
工期(合計−重なり) |  |  | 37 | 日 |  | 日数の合計から重なりを引いた日数
検算:期間内の稼働日数 |  |  | 37 | 日 |  | 開始日〜終了日の稼働日数(土日・祝を除く)
週ごとの進捗記入欄 | [6 empty] | 2026-11-04: 記入のしかた:進捗は0〜100%で入力。(見本)進捗 40% ／ 所見 解体は予定どおり完了 ／ 課題 資材納期の確認 ※見本の文言は記入欄には入れていません
週 | 週の開始日(月) | 週の終了日(金) | 予定の工程(自動表示) |  |  |  | 2026-11-04: 進捗(%); 2026-11-08: 実績・所見; 2026-11-23: 遅れ・課題; 2026-12-06: 来週の予定
第1週 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 仮設・養生 | bar: 2026-11-04 to 2026-12-18
第2週 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 解体 | bar: 2026-11-04 to 2026-12-18
第3週 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 電気配線、空調設備 | bar: 2026-11-04 to 2026-12-18
第4週 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 電気配線、空調設備 | bar: 2026-11-04 to 2026-12-18
第5週 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 空調設備、内装(壁・床) | bar: 2026-11-04 to 2026-12-18
第6週 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 内装(壁・床) | bar: 2026-11-04 to 2026-12-18
第7週 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 内装(壁・床)、照明と器具付け | bar: 2026-11-04 to 2026-12-18
第8週 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 照明と器具付け、検査と手直し、引き渡し | bar: 2026-11-04 to 2026-12-18
※今週の行は薄い黄色で表示されます。薄い黄色の枠(右側)が記入欄です。
Formulas:
終了日 = WORKDAY([開始日],[日数 (稼働日)]-1,E4)
担当 = [工程名]+4
工程名 = [工程名, row above]+7
Note on E11: 開始日は入力(青字)。終了日は WORKDAY(開始日,日数-1,祝日) で自動計算。日数や開始日を変えるとバーも動きます。